## Product Backlog
Pila del producto |  |  |  |  | Fecha estimada |  | Fecha real
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivos
Determinar entidades y atributos | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
Determinar entidades y atributos | Omar Olmos | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
Word incremento 1 | Sofía Cariñe | 15 | Terminado | Realizar la documentacion de todo el incremento 1 | 01-05-2026 | 10-06-2026 | 2026-05-01 | 2026-06-13 | 25
Diagrama MERE Boceto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 8
Diagrama MERE Boceto | Jhoe Castillo | 2.5 | Terminado | Ordenar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 4
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 6
Corregir documento 0 | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
Corregir documento 0 | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
Diagrama de componentes | Silvio Villagra | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 3
Diagrama de componentes | Karla Curín | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 3
Diagrama de despliegue | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de despliegue | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Corregir Bizagi | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Arreglar unos errores que encontro el profe | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.5
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4.5
Revisión de entidades en conjunto | Jhoe Castillo | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4.5
Revisión de las entidades cambiadas | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
Revisión de las entidades cambiadas | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
Revisión de las entidades cambiadas | Karla Curín | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
Revisión de las entidades cambiadas | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Diagrama MERE en conjunto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MERE en conjunto con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 12
Revisar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y arreglar las entidades con sus atributos de forma vectorial con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 9
Revisar toda la documentación de la base de datos | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
Revisar toda la documentación de la base de datos | Jhoe Castillo | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
Revisar toda la documentación de la base de datos | Karla Curín | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
Revisar toda la documentación de la base de datos | Omar Olmos | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 15
Revisar toda la documentación de la base de datos | Silvio Villagra | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 15
Levantamiento de Base de datos en conjunto y solucion de errores | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos en postgreSQL | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2
Planificacion | Sofía Cariñe | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
Planificacion | Omar Olmos | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
Realizar MERE Inventario | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 14
Realizar MR inicial | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 4.5
Realizar MR inicial | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Darle el formato a la forma vectorial | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3.5
Unir el MERE con los otros grupos | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13
Unir el MERE con los otros grupos | Sofía Cariñe | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13
Unir el MERE con los otros grupos | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 14
Realizar las normalizaciones | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 14
Realizar MR final | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 10
Realizar MR final | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar el formato del MR final | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
Diagrama modelo fisico | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 8
Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 6
Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 4.1, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6, 7.1, 9.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 22
Diagramas de secuencia | Karla Curín | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 25
Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 13.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 28
Levantamiento de la base de datos modular | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos a partir de el script proporcionado por el grupo de finanzas | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 | 6
Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 4
Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 6
Diagrama del arbol de navegacion | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Realizar frontend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
Realizar backend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
Arreglar diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5
Arreglar diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5
Arreglar diagramas de secuencia | Karla Curín | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 4
Formato incremento 1 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 1 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 2026-06-13 | 6
Arreglar arbol de navegación | Karla Curín | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Arreglar arbol de navegación | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Formato documento 0 | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Formato documento 0 | Omar Olmos | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema todos los casos de usos correspondientes al incremento 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 16
Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7
Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7
Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 6
Pruebas del sistema iteración 4 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
Pruebas del sistema iteración 4 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
Pruebas del sistema iteración 4 | Lenin Reyes | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
Pruebas del sistema iteración 4 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
Incluir pruebas en incremento 1 | Sofia Cariñe | 5 | Terminado | Realizar el formato e incluir las iteraciones de las pruebas del sistema en el incremento 1 | 2026-07-25 | 2026-08-22 | 2026-07-25 | 2026-08-22 | 5
Terminar 100% codigo | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar modificaciones al codigo segun las iteraciones de las pruebas del sistema | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 5

## Graficos Burn
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Dia 0 | 4 | 0 | Dia 0 | 327 | 606.5
Dia 1 | 26 | 24 | Dia 1 | 305 | 582.5
Dia 2 | 34 | 30 | Dia 2 | 297 | 576.5
Dia 3 | 34 | 30 | Dia 3 | 297 | 576.5
Dia 4 | 34 | 30 | Dia 4 | 297 | 576.5
Dia 5 | 40 | 42 | Dia 5 | 291 | 564.5
Dia 6 | 40 | 42 | Dia 6 | 291 | 564.5
Dia 7 | 41 | 42.5 | Dia 7 | 290 | 564
Dia 8 | 50 | 51.5 | Dia 8 | 281 | 555
Dia 9 | 50 | 51.5 | Dia 9 | 281 | 555
Dia 10 | 68 | 69.5 | Dia 10 | 263 | 537
Dia 11 | 73 | 69.5 | Dia 11 | 258 | 537
Dia 12 | 73 | 90.5 | Dia 12 | 258 | 516
Dia 13 | 121 | 162.5 | Dia 13 | 210 | 444
Dia 14 | 121 | 162.5 | Dia 14 | 210 | 444
Dia 15 | 121 | 162.5 | Dia 15 | 210 | 444
Dia 16 | 121 | 162.5 | Dia 16 | 210 | 444
Dia 17 | 121 | 162.5 | Dia 17 | 210 | 444
Dia 18 | 121 | 162.5 | Dia 18 | 210 | 444
Dia 19 | 122 | 164.5 | Dia 19 | 209 | 442
Dia 20 | 133 | 165.5 | Dia 20 | 198 | 441
Dia 21 | 145 | 187.5 | Dia 21 | 186 | 419
Dia 22 | 155 | 227.5 | Dia 22 | 176 | 379
Dia 23 | 165 | 258.5 | Dia 23 | 166 | 348
Dia 24 | 165 | 266.5 | Dia 24 | 166 | 340
Dia 25 | 165 | 266.5 | Dia 25 | 166 | 340
Dia 26 | 165 | 266.5 | Dia 26 | 166 | 340
Dia 27 | 171 | 272.5 | Dia 27 | 160 | 334
Dia 28 | 199 | 272.5 | Dia 28 | 132 | 334
Dia 29 | 204 | 272.5 | Dia 29 | 127 | 334
Dia 30 | 204 | 287.5 | Dia 30 | 127 | 319
Dia 31 | 204 | 347.5 | Dia 31 | 127 | 259
Dia 32 | 240 | 347.5 | Dia 32 | 91 | 259
Dia 33 | 240 | 361.5 | Dia 33 | 91 | 245
Dia 34 | 240 | 361.5 | Dia 34 | 91 | 245
Dia 35 | 240 | 361.5 | Dia 35 | 91 | 245
Dia 36 | 246 | 369.5 | Dia 36 | 85 | 237
Dia 37 | 254 | 369.5 | Dia 37 | 77 | 237
Dia 38 | 257 | 369.5 | Dia 38 | 74 | 237
Dia 39 | 257 | 369.5 | Dia 39 | 74 | 237
Dia 40 | 257 | 383.5 | Dia 40 | 74 | 223
Dia 41 | 263 | 413.5 | Dia 41 | 68 | 193
Dia 42 | 273 | 421.5 | Dia 42 | 58 | 185
Dia 43 | 273 | 437.5 | Dia 43 | 58 | 169
Dia 44 | 293 | 556.5 | Dia 44 | 38 | 50
Dia 45 | 305 | 576.5 | Dia 45 | 26 | 30
Dia 46 | 305 | 576.5 | Dia 46 | 26 | 30
Dia 47 | 326 | 581.5 | Dia 47 | 5 | 25
Dia 48 | 326 | 601.5 | Dia 48 | 5 | 5
Dia 49 | 331 | 601.5 | Dia 49 | 0 | 5
Dia 50 | 331 | 606.5 | Dia 50 | 0 | 0