## Product Backlog
Pila del producto |  |  |  |  | Fecha estimada |  | Fecha real
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivos
Determinar entidades y atributos | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
Determinar entidades y atributos | Omar Olmos | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
Word incremento 1 | Sofía Cariñe | 15 | Terminado | Realizar la documentacion de todo el incremento 1 | 01-05-2026 | 10-06-2026 | 2026-05-01 | 2026-06-13 | 25
Diagrama MERE Boceto | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 5
Diagrama MERE Boceto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 5
Diagrama MERE Boceto | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Ordenar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2
Revisión de entidades en conjunto | Valentín García | 2 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 3
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 3
Corregir documento 0 | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
Corregir documento 0 | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
Diagrama de componentes | Silvio Villagra | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Digrama de componentes | Valentín García | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de componentes | Karla Curín | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de despliegue | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de despliegue | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
Corregir Bizagi | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Arreglar unos errores que encontro el profe | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.5
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 3
Revisión de entidades en conjunto | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 3
Revisión de entidades en conjunto | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Karla Curín | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Revisión de las entidades cambiadas | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
Diagrama MERE en conjunto | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar el MERE en conjunto con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 12
Revisar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y arreglar las entidades con sus atributos de forma vectorial con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 9
Revisar toda la documentación de la base de datos | Sofía Cariñe | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Revisar toda la documentación de la base de datos | Jhoe Castillo | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Revisar toda la documentación de la base de datos | Karla Curín | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Revisar toda la documentación de la base de datos | Valentín García | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Revisar toda la documentación de la base de datos | Omar Olmos | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Revisar toda la documentación de la base de datos | Silvio Villagra | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 12
Levantamiento de Base de datos en conjunto y solucion de errores | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos en postgreSQL | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2
Planificacion | Sofía Cariñe | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
Planificacion | Omar Olmos | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
Realizar MERE Inventario | Valentín García | 2 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 7
Realizar MERE Inventario | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 7
Realizar MR inicial | Valentín García | 2 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3
Realizar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3
Realizar MR inicial | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Darle el formato a la forma vectorial | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2
Unir el MERE con los otros grupos | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 10
Unir el MERE con los otros grupos | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 10
Unir el MERE con los otros grupos | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 10
Unir el MERE con los otros grupos | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 10
Realizar las normalizaciones | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
Realizar las normalizaciones | Valentín García | 5 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
Realizar MR final | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
Realizar MR final | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
Realizar MR final | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Realizar el formato del MR final | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 3
Diagrama modelo fisico | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 4
Diagrama modelo fisico | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 4
Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 3
Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 3
Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 4.1, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6, 7.1, 9.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 15
Diagramas de secuencia | Karla Curín | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 18
Diagramas de secuencia | Valentín García | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 21
Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 13.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 21
Levantamiento de la base de datos modular | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos a partir de el script proporcionado por el grupo de finanzas | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 | 6
Corregir diagrama de componentes | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Corregir diagrama de despliegue | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3
Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 3
Diagrama del arbol de navegacion | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
Realizar frontend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
Realizar backend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4
Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4
Arreglar diagramas de secuencia | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 4
Arreglar diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 3
Arreglar diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 3
Arreglar diagramas de secuencia | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 4
Formato incremento 1 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 1 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 2026-06-13 | 6
Arreglar arbol de navegación | Karla Curín | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Arreglar arbol de navegación | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Formato documento 0 | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Formato documento 0 | Omar Olmos | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema todos los casos de usos correspondientes al incremento 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 16
Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 12
Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 12
Pruebas del sistema iteración 2 | Valentín García | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 12
Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 12
Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5
Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5
Pruebas del sistema iteración 3 | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5
Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5

## Graficos Burn
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Dia 0 | 0 | 0 | Dia 0 | 301 | 561.5
Dia 1 | 2 | 3 | Dia 1 | 289 | 541.5
Dia 2 | 11 | 20 | Dia 2 | 269 | 493.5
Dia 3 | 15 | 33 | Dia 3 | 264 | 485.5
Dia 4 | 17 | 37 | Dia 4 | 259 | 474.5
Dia 5 | 17 | 40 | Dia 5 | 250 | 468.5
Dia 6 | 23 | 52 | Dia 6 | 247 | 461
Dia 7 | 23 | 52 | Dia 7 | 247 | 455.5
Dia 8 | 24 | 56.5 | Dia 8 | 239 | 444
Dia 9 | 33 | 72.5 | Dia 9 | 235 | 428.5
Dia 10 | 33 | 76.5 | Dia 10 | 227 | 413.5
Dia 11 | 51 | 96.5 | Dia 11 | 222 | 411.5
Dia 12 | 56 | 107 | Dia 12 | 217 | 407.5
Dia 13 | 56 | 117.5 | Dia 13 | 204 | 394.5
Dia 14 | 104 | 189.5 | Dia 14 | 189 | 383
Dia 15 | 104 | 193.5 | Dia 15 | 180 | 366
Dia 16 | 104 | 193.5 | Dia 16 | 173 | 343.5
Dia 17 | 106 | 193.5 | Dia 17 | 163 | 316
Dia 18 | 106 | 193.5 | Dia 18 | 156 | 305.5
Dia 19 | 106 | 193.5 | Dia 19 | 150 | 297.5
Dia 20 | 107 | 195.5 | Dia 20 | 150 | 297.5
Dia 21 | 117 | 207.5 | Dia 21 | 150 | 297.5
Dia 22 | 129 | 218.5 | Dia 22 | 150 | 293.5
Dia 23 | 135 | 258.5 | Dia 23 | 135 | 258.5
Dia 24 | 150 | 293.5 | Dia 24 | 129 | 218.5
Dia 25 | 150 | 297.5 | Dia 25 | 117 | 207.5
Dia 26 | 150 | 297.5 | Dia 26 | 107 | 195.5
Dia 27 | 150 | 297.5 | Dia 27 | 106 | 193.5
Dia 28 | 156 | 305.5 | Dia 28 | 106 | 193.5
Dia 29 | 163 | 316 | Dia 29 | 106 | 193.5
Dia 30 | 173 | 343.5 | Dia 30 | 104 | 193.5
Dia 31 | 180 | 366 | Dia 31 | 104 | 193.5
Dia 32 | 189 | 383 | Dia 32 | 104 | 189.5
Dia 33 | 204 | 394.5 | Dia 33 | 56 | 117.5
Dia 34 | 217 | 407.5 | Dia 34 | 56 | 107
Dia 35 | 222 | 411.5 | Dia 35 | 51 | 96.5
Dia 36 | 227 | 413.5 | Dia 36 | 33 | 76.5
Dia 37 | 235 | 428.5 | Dia 37 | 33 | 72.5
Dia 38 | 239 | 444 | Dia 38 | 24 | 56.5
Dia 39 | 247 | 455.5 | Dia 39 | 23 | 52
Dia 40 | 247 | 461 | Dia 40 | 23 | 52
Dia 41 | 250 | 468.5 | Dia 41 | 17 | 40
Dia 42 | 259 | 474.5 | Dia 42 | 17 | 37
Dia 43 | 264 | 485.5 | Dia 43 | 15 | 33
Dia 44 | 269 | 493.5 | Dia 44 | 11 | 20
Dia 45 | 289 | 541.5 | Dia 45 | 2 | 3
Dia 46 | 301 | 561.5 | Dia 46 | 0 | 0