## Hoja 1
Pila del Producto |  |  |  |  | Fecha estimada
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
Determinar entidades y atributos | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01
Determinar entidades y atributos | Omar Olmos | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01
Word incremento 1 | Sofía Cariñe | 15 | Terminado | Realizar la documentacion de todo el incremento 1 | 01-05-2026 | 10-06-2026
Diagrama MERE Boceto | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01
Diagrama MERE Boceto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01
Diagrama MERE Boceto | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Ordenar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01
Revisión de entidades en conjunto | Valentín García | 2 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02
Corregir documento 0 | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03
Corregir documento 0 | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03
Diagrama de componentes | Silvio Villagra | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05
Digrama de componentes | Valentín García | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05
Diagrama de componentes | Karla Curín | 1 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05
Diagrama de despliegue | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
Diagrama de despliegue | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
Diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
Corregir Bizagi | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Arreglar unos errores que encontro el profe | 2026-05-07 | 2026-05-07
Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08
Revisión de entidades en conjunto | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08
Revisión de entidades en conjunto | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08
Revisión de las entidades cambiadas | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Revisión de las entidades cambiadas | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Revisión de las entidades cambiadas | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Revisión de las entidades cambiadas | Valentín García | 2 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Revisión de las entidades cambiadas | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Revisión de las entidades cambiadas | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
Diagrama MERE en conjunto | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar el MERE en conjunto con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11
Revisar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y arreglar las entidades con sus atributos de forma vectorial con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11
Revisar toda la documentación de la base de datos | Sofía Cariñe | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Revisar toda la documentación de la base de datos | Jhoe Castillo | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Revisar toda la documentación de la base de datos | Karla Curín | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Revisar toda la documentación de la base de datos | Valentín García | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Revisar toda la documentación de la base de datos | Omar Olmos | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Revisar toda la documentación de la base de datos | Silvio Villagra | 8 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
Levantamiento de Base de datos en conjunto y solucion de errores | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos en postgreSQL | 2026-05-19 | 2026-05-19
Planificacion | Sofía Cariñe | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20
Planificacion | Omar Olmos | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20
Realizar MERE Inventario | Valentín García | 2 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20
Realizar MERE Inventario | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20
Realizar MR inicial | Valentín García | 2 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20
Realizar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20
Realizar MR inicial | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Darle el formato a la forma vectorial | 2026-05-20 | 2026-05-22
Unir el MERE con los otros grupos | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
Unir el MERE con los otros grupos | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
Unir el MERE con los otros grupos | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
Unir el MERE con los otros grupos | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
Realizar las normalizaciones | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23
Realizar las normalizaciones | Valentín García | 5 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23
Realizar MR final | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23
Realizar MR final | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23
Realizar MR final | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Realizar el formato del MR final | 2026-05-23 | 2026-05-23
Diagrama modelo fisico | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23
Diagrama modelo fisico | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23
Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27
Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27
Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 4.1, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6, 7.1, 9.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31
Diagramas de secuencia | Karla Curín | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 | 2026-05-28 | 2026-05-31
Diagramas de secuencia | Valentín García | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8 | 2026-05-28 | 2026-05-31
Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 7 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 13.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31
Levantamiento de la base de datos modular | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos a partir de el script proporcionado por el grupo de finanzas | 2026-05-29 | 2026-06-01
Corregir diagrama de componentes | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
Corregir diagrama de despliegue | Valentín García | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
Diagrama del arbol de navegacion | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02
Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02
Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05
Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05
Arreglar diagramas de secuencia | Valentín García | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
Arreglar diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
Arreglar diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
Arreglar diagramas de secuencia | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
Formato incremento 1 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 1 | 2026-06-07 | 2026-06-09
Formato documento 0 | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10
Formato documento 0 | Omar Olmos | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10
Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema todos los casos de usos correspondientes al incremento 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12
Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-13 | 2026-06-13
Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-13 | 2026-06-13
Pruebas del sistema iteración 2 | Valentín García | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-06-13 | 2026-06-13
Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-13 | 2026-06-13
Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-14 | 2026-06-14
Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-14 | 2026-06-14
Pruebas del sistema iteración 3 | Valentín García | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-06-14 | 2026-06-14
Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-14 | 2026-06-14