## Sprint Backlog
Pila del producto | [5 empty] | Fecha estimada
Incremento | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
1 | Determinar entidades y atributos | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01
1 | Determinar entidades y atributos | Omar Olmos | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos, y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01
1 | Word incremento 1 | Sofía Cariñe | 15 | Terminado | Realizar la documentacion de todo el incremento 1 | 01-05-2026 | 10-06-2026
1 | Diagrama MERE Boceto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01
1 | Diagrama MERE Boceto | Jhoe Castillo | 2.5 | Terminado | Ordenar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01
1 | Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02
1 | Corregir documento 0 | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03
1 | Corregir documento 0 | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03
1 | Diagrama de componentes | Silvio Villagra | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05
1 | Diagrama de componentes | Karla Curín | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05
1 | Diagrama de despliegue | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
1 | Diagrama de despliegue | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
1 | Diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05
1 | Corregir Bizagi | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Arreglar unos errores que encontro el profe | 2026-05-07 | 2026-05-07
1 | Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08
1 | Revisión de entidades en conjunto | Jhoe Castillo | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Karla Curín | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10
1 | Diagrama MERE en conjunto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MERE en conjunto con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11
1 | Revisar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y arreglar las entidades con sus atributos de forma vectorial con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Jhoe Castillo | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Karla Curín | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Omar Olmos | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Silvio Villagra | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13
1 | Levantamiento de Base de datos en conjunto y solucion de errores | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos en postgreSQL | 2026-05-19 | 2026-05-19
1 | Planificacion | Sofía Cariñe | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20
1 | Planificacion | Omar Olmos | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20
1 | Realizar MERE Inventario | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20
1 | Realizar MR inicial | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20
1 | Realizar MR inicial | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Darle el formato a la forma vectorial | 2026-05-20 | 2026-05-22
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Sofía Cariñe | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos, respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21
1 | Realizar las normalizaciones | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar las formas normales 1, 2 y 3, en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23
1 | Realizar MR final | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23
1 | Realizar MR final | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar el formato del MR final | 2026-05-23 | 2026-05-23
1 | Diagrama modelo fisico | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23
1 | Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27
1 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 4.1, 5.1, 6.1, 6.4, 6.6, 7.1, 9.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31
1 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 | 2026-05-28 | 2026-05-31
1 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 13.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31
1 | Levantamiento de la base de datos modular | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos a partir de el script proporcionado por el grupo de finanzas | 2026-05-29 | 2026-06-01
1 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
1 | Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02
1 | Diagrama del arbol de navegacion | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02
1 | Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02
1 | Realizar frontend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-06-01 | 2026-06-04
1 | Realizar backend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-06-01 | 2026-06-04
1 | Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Karla Curín | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07
1 | Formato incremento 1 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 1 | 2026-06-07 | 2026-06-09
1 | Arreglar arbol de navegación | Karla Curín | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10
1 | Arreglar arbol de navegación | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10
1 | Formato documento 0 | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10
1 | Formato documento 0 | Omar Olmos | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10
1 | Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema todos los casos de usos correspondientes al incremento 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-13 | 2026-06-13
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-13 | 2026-06-13
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-13 | 2026-06-13
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-06-14 | 2026-06-14
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-06-14 | 2026-06-14
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-06-14 | 2026-06-14
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 102, 103, 104 | 2026-07-18 | 2026-07-21
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 | 2026-07-18 | 2026-07-21
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Lenin Reyes | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 54, 66 | 2026-07-18 | 2026-07-21
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 18, 19, 20 | 2026-07-18 | 2026-07-21
1 | Incluir pruebas en incremento 1 | Sofia Cariñe | 5 | Terminado | Realizar el formato e incluir las iteraciones de las pruebas del sistema en el incremento 1 | 2026-07-25 | 2026-08-22
1 | Terminar 100% codigo | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar modificaciones al codigo segun las iteraciones de las pruebas del sistema | 2026-07-18 | 2026-07-18
2 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 99,105,122,97 | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 32 al 49 y 53. | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Diagramas de secuencia | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 56 al 76 , 83, y 90. | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 109 al CU 121,CU 132 al CU 137 | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Diagramas de secuencia | Omar Olmos | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 87 al 89 , 92 al 96 , 98 , 82 y 50. | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 05 al 17 y CU 25. | 2026-08-09 | 2026-08-14
2 | Corregir diagramas de secuencia | Karla Curín | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18
2 | Corregir diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18
2 | Corregir diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18
2 | Corregir diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18
2 | Corregir diagrama de componentes | Karla Curín | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | Corregir diagrama de despliegue | Omar Olmos | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | Diagrama del arbol de navegacion | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | correguir diagramas de caso de uso extendido | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18
2 | Realizar vista incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-08-07 | 2026-08-31
2 | Realizar controler incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-08-07 | 2026-08-31
2 | Formato incremento 2 | Sofía Cariñe | 6 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-10
2 | Formato documento 1 | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 1 | 2026-08-16 | 2026-08-20
2 | Formato documento 0 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-08-16 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08
3 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 19 al 43 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 44 al 60 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 61 al 75 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 76 al 108 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Diagramas de secuencia | Sofía Cariñe | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 119 al 124 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Diagramas de secuencia | Omar Olmos | 3 | En proceso | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 125 al 132 | 2026-09-22 | 2026-09-24
3 | Corregir diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | En proceso | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-09-29 | 2026-10-01
3 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | En proceso | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30
3 | Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 3 | En proceso | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-30 | 2026-09-01
3 | Corregir diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 3 | En proceso | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 3 | 2026-09-30 | 2026-09-01
3 | Diagrama del arbol de navegacion | Lenin Reyes | 2 | En proceso | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02
3 | Correguir diagramas de caso de uso extendido | Jhoe Castillo | 2 | En proceso | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02
3 | Realizar vista incremento 2 | Omar Olmos | 10 | En proceso | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-09-24 | 2026-09-29
3 | Realizar controler incremento 2 | Omar Olmos | 10 | En proceso | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-09-24 | 2026-09-29
3 | Formato incremento 3 | Sofía Cariñe | 6 | En proceso | Revisar y realizar el formato del incremento 3 | 2026-09-29 | 2026-10-03
3 | Formato documento 2 | Sofía Cariñe | 3 | En proceso | Revisar y realizar el formato del documento 2 | 2026-09-29 | 2026-10-02
3 | Video de instalacion | Silvio Villagra | 2 | En proceso | Grabar el video de instalacion incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Video de funcionalidad | Sofía Cariñe | 2 | En proceso | Grabar el video de funcionalidad incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Realizar video de la presentacion | Jhoe Castillo | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04
3 | Realizar video de la presentacion | Karla Curín | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04
3 | Realizar video de la presentacion | Sofía Cariñe | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04
3 | Realizar video de la presentacion | Silvio Villagra | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04
3 | Realizar video de la presentacion | Omar Olmos | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04
3 | Realizar video de la presentacion | Lenin Reyes | 1 | En proceso | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Vistas de sistema | Lenin Reyes | 4 | En proceso | Realizar las descripciones de las vistas | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Realizar presentacion | Lenin Reyes | 2 | En proceso | Realizar ppt para presentacion | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Realizar presentacion anexo | Jhoe Castillo | 2 | En proceso | Realizar ppt de anexo para presentacion | 2026-10-02 | 2026-10-03
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Silvio Villagra | 5 | En proceso | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Karla Curín | 5 | En proceso | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Omar Olmos | 5 | En proceso | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02