## Product Backlog
Pila del producto | [5 empty] | Fecha estimada |  | Fecha real
Incremento | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivos
1 | Determinar entidades y atributos | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos. y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
1 | Determinar entidades y atributos | Omar Olmos | 2 | Terminado | Destacar las entidades y atributos. y juntar toda la información | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 3
1 | Word incremento 1 | Sofía Cariñe | 15 | Terminado | Realizar la documentacion de todo el incremento 1 | 01-05-2026 | 10-06-2026 | 2026-05-01 | 2026-06-13 | 25
1 | Diagrama MERE Boceto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Realizar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 8
1 | Diagrama MERE Boceto | Jhoe Castillo | 2.5 | Terminado | Ordenar el MERE | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 4
1 | Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 6
1 | Corregir documento 0 | Karla Curín | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
1 | Corregir documento 0 | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Revisar los errores que encontro el profe y arreglarlos | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-02 | 2026-06-10 | 15
1 | Diagrama de componentes | Silvio Villagra | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 3
1 | Diagrama de componentes | Karla Curín | 1.5 | Terminado | Realizar diagrama de componentes | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 3
1 | Diagrama de despliegue | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
1 | Diagrama de despliegue | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
1 | Diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Realizar diagrama de despliegue | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2
1 | Corregir Bizagi | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Arreglar unos errores que encontro el profe | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.5
1 | Revisión de entidades en conjunto | Silvio Villagra | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4.5
1 | Revisión de entidades en conjunto | Jhoe Castillo | 4.5 | Terminado | Revisar y comparar las entidades que se comparten con los otros grupos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 4.5
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Karla Curín | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 4
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
1 | Revisión de las entidades cambiadas | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Revisar y anotar las entidades y atributos cambiados | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 3
1 | Diagrama MERE en conjunto | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MERE en conjunto con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 12
1 | Revisar MR inicial | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Revisar y arreglar las entidades con sus atributos de forma vectorial con las demas personas designadas a la base de datos | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 9
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Jhoe Castillo | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Karla Curín | 10 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Omar Olmos | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 15
1 | Revisar toda la documentación de la base de datos | Silvio Villagra | 9 | Terminado | Revisar toda la documentación de la base de datos realizada por las personas del grupo de finanzas | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 15
1 | Levantamiento de Base de datos en conjunto y solucion de errores | Omar Olmos | 1 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos en postgreSQL | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2
1 | Planificacion | Sofía Cariñe | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
1 | Planificacion | Omar Olmos | 0.5 | Terminado | Realizar la planificacion del incremento 1 y asignar las tareas para cada uno | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.5
1 | Realizar MERE Inventario | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Hacer MERE con todas las entidades desde 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 14
1 | Realizar MR inicial | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Escribir la forma vectorial a partir del MERE | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 4.5
1 | Realizar MR inicial | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Darle el formato a la forma vectorial | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 3.5
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos. respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Sofía Cariñe | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos. respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13
1 | Unir el MERE con los otros grupos | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar la union del MERE con los demas grupos. respetando todas las entidades | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 14
1 | Realizar las normalizaciones | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar las formas normales 1. 2 y 3. en conjunto con grupo de terreno | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 14
1 | Realizar MR final | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar el MR final con todas las formas normales | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 10
1 | Realizar MR final | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar el formato del MR final | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 7
1 | Diagrama modelo fisico | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar el diagrama del modelo fisico | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 8
1 | Unir diagrama de modelo fisico con los otros grupos | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union del modelo fisico con los otros grupos | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 6
1 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 4.1. 5.1. 6.1. 6.4. 6.6. 7.1. 9.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 22
1 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 9 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.7. 2.1. 2.2 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 25
1 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 10 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 10.1. 10.2. 10.4. 10.5. 10.6. 10.10. 13.1 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-05-31 | 28
1 | Levantamiento de la base de datos modular | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar el levantamiento de la base de datos a partir de el script proporcionado por el grupo de finanzas | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 2026-05-01 | 6
1 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 4
1 | Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Revisar y arreglar los errores que dijo el profe | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 6
1 | Diagrama del arbol de navegacion | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
1 | Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Realizar el arbol de navegacion | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2
1 | Realizar frontend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
1 | Realizar backend | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 20
1 | Realizar union de diagramas de componentes y despliegue | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar la union de los diagramas de componentes y despliegue con los otros grupos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5
1 | Arreglar diagramas de secuencia | Karla Curín | 2026-05-02 | Terminado | Realizar y agregar los cambios que dijo el profe | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 4
1 | Formato incremento 1 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 1 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 2026-06-13 | 6
1 | Arreglar arbol de navegación | Karla Curín | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
1 | Arreglar arbol de navegación | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Arreglar errores que habian en el diagrama del arbol de navegacion | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
1 | Formato documento 0 | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
1 | Formato documento 0 | Omar Olmos | 1 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
1 | Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 10 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema todos los casos de usos correspondientes al incremento 1 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 16
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 86. 102. 103. 104 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 7 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22. 23. 24. 25. 29. 31. 32 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
1 | Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 6 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 10. 12. 18. 19. 20 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 16
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 86. 102. 103. 104 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22. 23. 24. 25. 29. 31. 32 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7
1 | Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 10. 12. 18. 19. 20 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 6
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Jhoe Castillo | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 72. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 86. 102. 103. 104 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Karla Curín | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 22. 23. 24. 25. 29. 31. 32 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Lenin Reyes | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 34. 37. 41. 42. 47. 48. 50. 54. 66 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
1 | Pruebas del sistema iteración 4 | Silvio Villagra | 4 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 10. 12. 18. 19. 20 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 5
1 | Incluir pruebas en incremento 1 | Sofia Cariñe | 5 | Terminado | Realizar el formato e incluir las iteraciones de las pruebas del sistema en el incremento 1 | 2026-07-25 | 2026-08-22 | 2026-07-25 | 2026-08-22 | 5
1 | Terminar codigo | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar modificaciones al codigo segun las iteraciones de las pruebas del sistema | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 5
2 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 99.105.122.97 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 32 al 49 y 53. | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Diagramas de secuencia | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 56 al 76 . 83. y 90. | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 109 al CU 121.CU 132 al CU 137 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Diagramas de secuencia | Omar Olmos | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 87 al 89 . 92 al 96 . 98 . 82 y 50. | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 05 al 17 y CU 25. | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 4
2 | Corregir diagramas de secuencia | Karla Curín | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
2 | Corregir diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3
2 | Corregir diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
2 | Corregir diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2
2 | Corregir diagrama de componentes | Karla Curín | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2
2 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 3
2 | Corregir diagrama de despliegue | Omar Olmos | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 3
2 | Diagrama del arbol de navegacion | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2
2 | Diagrama del arbol de navegacion | Karla Curín | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2
2 | correguir diagramas de caso de uso extendido | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2
2 | Realizar vista incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 9
2 | Realizar controler incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 9
2 | Formato incremento 2 | Sofía Cariñe | 6 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 2 | 2026-08-16 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 2026-08-10 | 6
2 | Formato documento 1 | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 1 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 2
2 | Formato documento 0 | Omar Olmos | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 0 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 2026-08-16 | 2026-08-20 | 2
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 1 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 2 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Sofía Cariñe | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Jhoe Castillo | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
2 | Pruebas del sistema iteración 3 | Lenin Reyes | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 6
3 | Diagramas de secuencia | Karla Curín | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 19 al 43 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Diagramas de secuencia | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 44 al 60 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Diagramas de secuencia | Lenin Reyes | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 61 al 75 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 76 al 108 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Diagramas de secuencia | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 119 al 124 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Diagramas de secuencia | Omar Olmos | 3 | Terminado | Realizar los diagramas de secuencia correspondientes a los UR 125 al 132 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
3 | Corregir diagramas de secuencia | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Corregrui diagrama de secuencia | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2
3 | Corregir diagrama de componentes | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 3
3 | Corregir diagrama de despliegue | Silvio Villagra | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 3
3 | Corregir diagrama de despliegue | Jhoe Castillo | 3 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 3 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 3
3 | Diagrama del arbol de navegacion | Lenin Reyes | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 4
3 | Correguir diagramas de caso de uso extendido | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Agregar las nuevas modificaciones del incremento 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
3 | Realizar vista incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar todo el diseño de las vistas de la pagina web | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 10
3 | Realizar controler incremento 2 | Omar Olmos | 10 | Terminado | Realizar toda la parte de los controladores conectados con la base de datos | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 10
3 | Formato incremento 3 | Sofía Cariñe | 6 | Terminado | Revisar y realizar el formato del incremento 3 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 6
3 | Formato documento 2 | Sofía Cariñe | 3 | Terminado | Revisar y realizar el formato del documento 2 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3
3 | Video de instalacion | Silvio Villagra | 2 | Terminado | Grabar el video de instalacion incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 3
3 | Video de funcionalidad | Sofía Cariñe | 2 | Terminado | Grabar el video de funcionalidad incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2
3 | Realizar video de la presentacion | Jhoe Castillo | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Realizar video de la presentacion | Karla Curín | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Realizar video de la presentacion | Sofía Cariñe | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Realizar video de la presentacion | Silvio Villagra | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Realizar video de la presentacion | Omar Olmos | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1
3 | Realizar video de la presentacion | Lenin Reyes | 1 | Terminado | Grabar el video de la precentacion incremento 3 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1
3 | Vistas de sistema | Lenin Reyes | 4 | Terminado | Realizar las descripciones de las vistas | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 5
3 | Realizar presentacion | Lenin Reyes | 2 | Terminado | Realizar ppt para presentacion | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 3
3 | Realizar presentacion anexo | Jhoe Castillo | 2 | Terminado | Realizar ppt de anexo para presentacion | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Silvio Villagra | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 5
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Karla Curín | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 5
3 | Pruebas del sistema iteración 1 | Omar Olmos | 5 | Terminado | Realizar las pruebas del sistema de los casos de uso | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 5

## Graficos Burn I_1
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Dia 0 | 4 | 0 | Dia 0 | 327 | 606.5
Dia 1 | 26 | 24 | Dia 1 | 305 | 582.5
Dia 2 | 34 | 30 | Dia 2 | 297 | 576.5
Dia 3 | 34 | 30 | Dia 3 | 297 | 576.5
Dia 4 | 34 | 30 | Dia 4 | 297 | 576.5
Dia 5 | 40 | 42 | Dia 5 | 291 | 564.5
Dia 6 | 40 | 42 | Dia 6 | 291 | 564.5
Dia 7 | 41 | 42.5 | Dia 7 | 290 | 564
Dia 8 | 50 | 51.5 | Dia 8 | 281 | 555
Dia 9 | 50 | 51.5 | Dia 9 | 281 | 555
Dia 10 | 68 | 69.5 | Dia 10 | 263 | 537
Dia 11 | 73 | 69.5 | Dia 11 | 258 | 537
Dia 12 | 73 | 90.5 | Dia 12 | 258 | 516
Dia 13 | 121 | 162.5 | Dia 13 | 210 | 444
Dia 14 | 121 | 162.5 | Dia 14 | 210 | 444
Dia 15 | 121 | 162.5 | Dia 15 | 210 | 444
Dia 16 | 121 | 162.5 | Dia 16 | 210 | 444
Dia 17 | 121 | 162.5 | Dia 17 | 210 | 444
Dia 18 | 121 | 162.5 | Dia 18 | 210 | 444
Dia 19 | 122 | 164.5 | Dia 19 | 209 | 442
Dia 20 | 133 | 165.5 | Dia 20 | 198 | 441
Dia 21 | 145 | 187.5 | Dia 21 | 186 | 419
Dia 22 | 155 | 227.5 | Dia 22 | 176 | 379
Dia 23 | 165 | 258.5 | Dia 23 | 166 | 348
Dia 24 | 165 | 266.5 | Dia 24 | 166 | 340
Dia 25 | 165 | 266.5 | Dia 25 | 166 | 340
Dia 26 | 165 | 266.5 | Dia 26 | 166 | 340
Dia 27 | 171 | 272.5 | Dia 27 | 160 | 334
Dia 28 | 199 | 272.5 | Dia 28 | 132 | 334
Dia 29 | 204 | 272.5 | Dia 29 | 127 | 334
Dia 30 | 204 | 287.5 | Dia 30 | 127 | 319
Dia 31 | 204 | 347.5 | Dia 31 | 127 | 259
Dia 32 | 240 | 347.5 | Dia 32 | 91 | 259
Dia 33 | 240 | 361.5 | Dia 33 | 91 | 245
Dia 34 | 240 | 361.5 | Dia 34 | 91 | 245
Dia 35 | 240 | 361.5 | Dia 35 | 91 | 245
Dia 36 | 246 | 369.5 | Dia 36 | 85 | 237
Dia 37 | 254 | 369.5 | Dia 37 | 77 | 237
Dia 38 | 257 | 369.5 | Dia 38 | 74 | 237
Dia 39 | 257 | 369.5 | Dia 39 | 74 | 237
Dia 40 | 257 | 383.5 | Dia 40 | 74 | 223
Dia 41 | 263 | 413.5 | Dia 41 | 68 | 193
Dia 42 | 273 | 421.5 | Dia 42 | 58 | 185
Dia 43 | 273 | 437.5 | Dia 43 | 58 | 169
Dia 44 | 293 | 556.5 | Dia 44 | 38 | 50
Dia 45 | 305 | 576.5 | Dia 45 | 26 | 30
Dia 46 | 305 | 576.5 | Dia 46 | 26 | 30
Dia 47 | 326 | 581.5 | Dia 47 | 5 | 25
Dia 48 | 326 | 601.5 | Dia 48 | 5 | 5
Dia 49 | 331 | 601.5 | Dia 49 | 0 | 5
Dia 50 | 331 | 606.5 | Dia 50 | 0 | 0

## Graficos Burn I_2
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Día 0 | 0 | 0 | Día 0 | 178 | 201
Día 1 | 2 | 2 | Día 1 | 177 | 201
Día 2 | 4 | 4 | Día 2 | 175 | 198
Día 3 | 6 | 6 | Día 3 | 172 | 195
Día 4 | 6 | 6 | Día 4 | 168 | 190
Día 5 | 6 | 6 | Día 5 | 162 | 182
Día 6 | 6 | 6 | Día 6 | 158 | 175
Día 7 | 24 | 30 | Día 7 | 154 | 168
Día 8 | 24 | 30 | Día 8 | 147 | 160
Día 9 | 24 | 30 | Día 9 | 143 | 154
Día 10 | 24 | 30 | Día 10 | 136 | 143
Día 11 | 47 | 68 | Día 11 | 131 | 133
Día 12 | 47 | 71 | Día 12 | 131 | 130
Día 13 | 50 | 75 | Día 13 | 90 | 126
Día 14 | 55 | 75 | Día 14 | 80 | 126
Día 15 | 60 | 117 | Día 15 | 74 | 120
Día 16 | 64 | 117 | Día 16 | 70 | 102
Día 17 | 76 | 117 | Día 17 | 66 | 96
Día 18 | 88 | 117 | Día 18 | 62 | 90
Día 19 | 88 | 117 | Día 19 | 58 | 84
Día 20 | 123 | 120 | Día 20 | 55 | 72
Día 21 | 123 | 124 | Día 21 | 50 | 66
Día 22 | 123 | 130 | Día 22 | 44 | 58
Día 23 | 123 | 134 | Día 23 | 40 | 50
Día 24 | 143 | 134 | Día 24 | 35 | 42
Día 25 | 143 | 124 | Día 25 | 30 | 35
Día 26 | 143 | 130 | Día 26 | 28 | 30
Día 27 | 143 | 134 | Día 27 | 24 | 27
Día 28 | 143 | 140 | Día 28 | 20 | 24
Día 29 | 143 | 148 | Día 29 | 17 | 20
Día 30 | 143 | 155 | Día 30 | 13 | 16
Día 31 | 143 | 159 | Día 31 | 4 | 6
Día 32 | 178 | 201 | Día 32 | 0 | 4

## Graficos Burn I_3
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Día 0 | 0 | 0 | Día 0 | 165 | 170
Día 1 | 2 | 2 | Día 1 | 158 | 160
Día 2 | 4 | 4 | Día 2 | 137 | 139
Día 3 | 6 | 6 | Día 3 | 126 | 128
Día 4 | 6 | 6 | Día 4 | 74 | 76
Día 5 | 6 | 6 | Día 5 | 70 | 71
Día 6 | 6 | 6 | Día 6 | 66 | 65
Día 7 | 26 | 28 | Día 7 | 62 | 62
Día 8 | 28 | 28 | Día 8 | 58 | 59
Día 9 | 30 | 33 | Día 9 | 55 | 55
Día 10 | 36 | 36 | Día 10 | 50 | 53
Día 11 | 47 | 46 | Día 11 | 44 | 46
Día 12 | 57 | 58 | Día 12 | 40 | 44
Día 13 | 63 | 65 | Día 13 | 35 | 37
Día 14 | 80 | 83 | Día 14 | 30 | 32
Día 15 | 93 | 100 | Día 15 | 28 | 24
Día 16 | 102 | 103 | Día 16 | 24 | 26
Día 17 | 114 | 115 | Día 17 | 22 | 20
Día 18 | 126 | 128 | Día 18 | 17 | 18
Día 19 | 137 | 139 | Día 19 | 4 | 6
Día 20 | 158 | 160 | Día 20 | 2 | 3
Día 21 | 165 | 170 | Día 21 | 0 | 0

## Graficos Burn I_t
Día | Esfuerzo estimado acumulado [HH] | Esfuerzo real acumulado [HH] | Día | Burndown estimado [HH] | Burndown real [HH]
Dia 0 | 4 | 0 | Dia 0 | 642 | 946.5
Dia 1 | 26 | 24 | Dia 1 | 631 | 935.5
Dia 2 | 34 | 30 | Dia 2 | 579 | 883.5
Dia 3 | 34 | 30 | Dia 3 | 575 | 878.5
Dia 4 | 34 | 30 | Dia 4 | 571 | 872.5
Dia 5 | 40 | 42 | Dia 5 | 567 | 869.5
Dia 6 | 40 | 42 | Dia 6 | 563 | 866.5
Dia 7 | 41 | 42.5 | Dia 7 | 560 | 862.5
Dia 8 | 50 | 51.5 | Dia 8 | 555 | 860.5
Dia 9 | 50 | 51.5 | Dia 9 | 549 | 853.5
Dia 10 | 68 | 69.5 | Dia 10 | 545 | 851.5
Dia 11 | 73 | 69.5 | Dia 11 | 540 | 844.5
Dia 12 | 73 | 90.5 | Dia 12 | 535 | 839.5
Dia 13 | 121 | 162.5 | Dia 13 | 533 | 831.5
Dia 14 | 121 | 162.5 | Dia 14 | 529 | 833.5
Dia 15 | 121 | 162.5 | Dia 15 | 527 | 827.5
Dia 16 | 121 | 162.5 | Dia 16 | 522 | 825.5
Dia 17 | 121 | 162.5 | Dia 17 | 509 | 813.5
Dia 18 | 121 | 162.5 | Dia 18 | 507 | 810.5
Dia 19 | 122 | 164.5 | Dia 19 | 505 | 807.5
Dia 20 | 133 | 165.5 | Dia 20 | 505 | 807.5
Dia 21 | 145 | 187.5 | Dia 21 | 504 | 807.5
Dia 22 | 155 | 227.5 | Dia 22 | 502 | 804.5
Dia 23 | 165 | 258.5 | Dia 23 | 499 | 801.5
Dia 24 | 165 | 266.5 | Dia 24 | 495 | 796.5
Dia 25 | 165 | 266.5 | Dia 25 | 489 | 788.5
Dia 26 | 165 | 266.5 | Dia 26 | 485 | 781.5
Dia 27 | 171 | 272.5 | Dia 27 | 481 | 774.5
Dia 28 | 199 | 272.5 | Dia 28 | 474 | 766.5
Dia 29 | 204 | 272.5 | Dia 29 | 470 | 760.5
Dia 30 | 204 | 287.5 | Dia 30 | 463 | 749.5
Dia 31 | 204 | 347.5 | Dia 31 | 458 | 739.5
Dia 32 | 240 | 347.5 | Dia 32 | 458 | 736.5
Dia 33 | 240 | 361.5 | Dia 33 | 417 | 732.5
Dia 34 | 240 | 361.5 | Dia 34 | 407 | 732.5
Dia 35 | 240 | 361.5 | Dia 35 | 401 | 726.5
Dia 36 | 246 | 369.5 | Dia 36 | 397 | 708.5
Dia 37 | 254 | 369.5 | Dia 37 | 393 | 702.5
Dia 38 | 257 | 369.5 | Dia 38 | 389 | 696.5
Dia 39 | 257 | 369.5 | Dia 39 | 385 | 690.5
Dia 40 | 257 | 383.5 | Dia 40 | 382 | 678.5
Dia 41 | 263 | 413.5 | Dia 41 | 377 | 672.5
Dia 42 | 273 | 421.5 | Dia 42 | 371 | 664.5
Dia 43 | 273 | 437.5 | Dia 43 | 367 | 656.5
Dia 44 | 293 | 556.5 | Dia 44 | 362 | 648.5
Dia 45 | 305 | 576.5 | Dia 45 | 357 | 641.5
Dia 46 | 305 | 576.5 | Dia 46 | 355 | 636.5
Dia 47 | 326 | 581.5 | Dia 47 | 351 | 633.5
Dia 48 | 326 | 601.5 | Dia 48 | 347 | 630.5
Dia 49 | 331 | 601.5 | Dia 49 | 344 | 626.5
Dia 50 | 331 | 606.5 | Dia 50 | 340 | 622.5
Dia 51 | 331 | 606.5 | Dia 51 | 331 | 612.5
Dia 52 | 333 | 608.5 | Dia 52 | 327 | 606.5
Dia 53 | 335 | 610.5 | Dia 53 | 305 | 582.5
Dia 54 | 337 | 612.5 | Dia 54 | 297 | 576.5
Dia 55 | 337 | 612.5 | Dia 55 | 297 | 576.5
Dia 56 | 337 | 612.5 | Dia 56 | 297 | 576.5
Dia 57 | 337 | 612.5 | Dia 57 | 291 | 564.5
Dia 58 | 355 | 636.5 | Dia 58 | 291 | 564.5
Dia 59 | 355 | 636.5 | Dia 59 | 290 | 564
Dia 60 | 355 | 636.5 | Dia 60 | 281 | 555
Dia 61 | 355 | 636.5 | Dia 61 | 281 | 555
Dia 62 | 378 | 674.5 | Dia 62 | 263 | 537
Dia 63 | 378 | 677.5 | Dia 63 | 258 | 537
Dia 64 | 381 | 681.5 | Dia 64 | 258 | 516
Dia 65 | 386 | 681.5 | Dia 65 | 210 | 444
Dia 66 | 391 | 723.5 | Dia 66 | 210 | 444
Dia 67 | 395 | 723.5 | Dia 67 | 210 | 444
Dia 68 | 407 | 723.5 | Dia 68 | 210 | 444
Dia 69 | 419 | 723.5 | Dia 69 | 210 | 444
Dia 70 | 419 | 723.5 | Dia 70 | 210 | 444
Dia 71 | 454 | 726.5 | Dia 71 | 209 | 442
Dia 72 | 454 | 730.5 | Dia 72 | 198 | 441
Dia 73 | 454 | 736.5 | Dia 73 | 186 | 419
Dia 74 | 454 | 740.5 | Dia 74 | 176 | 379
Dia 75 | 474 | 740.5 | Dia 75 | 166 | 348
Dia 76 | 474 | 730.5 | Dia 76 | 166 | 340
Dia 77 | 474 | 736.5 | Dia 77 | 166 | 340
Dia 78 | 474 | 740.5 | Dia 78 | 166 | 340
Dia 79 | 474 | 746.5 | Dia 79 | 160 | 334
Dia 80 | 474 | 754.5 | Dia 80 | 132 | 334
Dia 81 | 474 | 761.5 | Dia 81 | 127 | 334
Dia 82 | 474 | 765.5 | Dia 82 | 127 | 319
Dia 83 | 509 | 807.5 | Dia 83 | 127 | 259
Dia 84 | 509 | 807.5 | Dia 84 | 91 | 259
Dia 85 | 511 | 809.5 | Dia 85 | 91 | 245
Dia 86 | 513 | 811.5 | Dia 86 | 91 | 245
Dia 87 | 515 | 813.5 | Dia 87 | 91 | 245
Dia 88 | 515 | 813.5 | Dia 88 | 85 | 237
Dia 89 | 515 | 813.5 | Dia 89 | 77 | 237
Dia 90 | 515 | 813.5 | Dia 90 | 74 | 237
Dia 91 | 535 | 835.5 | Dia 91 | 74 | 237
Dia 92 | 537 | 835.5 | Dia 92 | 74 | 223
Dia 93 | 539 | 840.5 | Dia 93 | 68 | 193
Dia 94 | 545 | 843.5 | Dia 94 | 58 | 185
Dia 95 | 556 | 853.5 | Dia 95 | 58 | 169
Dia 96 | 566 | 865.5 | Dia 96 | 38 | 50
Dia 97 | 572 | 872.5 | Dia 97 | 26 | 30
Dia 98 | 589 | 890.5 | Dia 98 | 26 | 30
Dia 99 | 602 | 907.5 | Dia 99 | 5 | 25
Dia 100 | 611 | 910.5 | Dia 100 | 5 | 5
Dia 101 | 623 | 922.5 | Dia 101 | 0 | 5
Dia 102 | 635 | 935.5 | Dia 102 | 0 | 0